## Cronograma_Preparativos_C1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Actualización en el tratamiento integral de la Depresión |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13
Actividad | Tiempo | Responsables
Anilisis de la versión actual de curso | 2 semanas | Janet Real | bar: 2024-08-02 to 2024-08-09
trabajos de rediseño y adaptación del curso 1 | 4 semanas | Diana Rebollar /Docentes | bar: 2024-08-16 to 2024-09-20
Programación web del curso 1 | 4 semanas | Equipo de Luis Javier | bar: 2024-09-13 to 2024-10-04
Difusión e inscripciones | 6 semanas | Ana Zagal / Rey Enriquez | bar: 2024-09-13 to 2024-10-18
Operación del curso 1 | ¿4 semanas? | Coordinación Operativa | bar: 2024-10-25 to 2024-11-15
Cierre del curso emisión constancias | 1 semana | Reina Espiritu | bar: 2024-11-22
Prevención del suicidio en el primer nivel de atención
Actividad | Tiempo | Responsables | 2024-08-02: Fechas por confirmar 2025
Anilisis de la versión actual de curso | 2 semanas | Janet Real
trabajos de rediseño y adaptación del curso 1 | 4 semanas | Diana Rebollar /Docentes
Programación web del curso 1 | 4 semanas | Equipo de Luis Javier
Difusión e inscripciones | 6 semanas | Ana Zagal / Rey Enriquez
Operación del curso 1 | ¿4 semanas? | Coordinación Operativa
Cierre del curso emisión constancias | 1 semana | Reina Espiritu